## README
매트리스 BOM(Bill of Materials, 자재명세서) 관리 템플릿 — 사용 안내
이 파일은 상품별 부품 구성·제조사·담당자·개발 진행률을 한 곳에서 관리하기 위한 템플릿입니다. 추후 관계형 DB(Database)와 내부 툴로 이전하는 것을 전제로, '시트 = 테이블, 코드 = 기본키' 구조로 설계되어 있습니다.
1. 용어 풀이
약자 | 풀텍스트 |  |  | 쉬운 말
BOM | Bill of Materials (자재명세서) |  |  | 구성표. '이 상품 하나를 만들려면 어떤 부품이 몇 개 들어가나'
AVL | Approved Vendor List (승인 협력사 목록) |  |  | '이 부품은 어느 업체에서 사도 되나, 사내에서 누가 챙기나'
NPI | New Product Introduction (신제품 개발 진행관리) |  |  | '지금 어디까지 왔고, 무엇이 막혀 있나'
EVT | Engineering Validation Test (설계 검증) |  |  | 개발 1단계. 일단 동작하는지 확인하는 시제품 단계
DVT | Design Validation Test (디자인/품질 검증) |  |  | 개발 2단계. 설계대로 품질·내구성이 나오는지 시험
PVT | Production Validation Test (양산 검증) |  |  | 개발 3단계. 실제 공장·양산 조건으로 소량 생산해 문제 확인
MP | Mass Production (양산) |  |  | 개발 완료, 본격 생산
ECN | Engineering Change Notice (설계변경 통지) |  |  | '무엇을, 왜, 언제 바꿨나'의 기록. 사양·제조사·SW 버전 변경 포함
Rev. | Revision (리비전) |  |  | 같은 부품의 버전. 사양이 바뀌면 A→B로 올림
PM | Product Manager (상품 담당자) |  |  | 상품 하나의 개발 일정·구성 전체를 책임지는 사람
PK / FK | Primary Key / Foreign Key (기본키 / 외래키) |  |  | DB 용어. PK=행을 구분하는 고유 코드, FK=다른 표의 코드를 참조하는 열
IoT | Internet of Things (사물인터넷) |  |  | 컨트롤러를 앱·서버와 연결하는 통신 모듈(IoT Stick)
2. 시트 구조
그룹 | 시트 |  |  | 설명
마스터 | 상품마스터 / 품목마스터 / 협력사마스터 / 담당자마스터 |  |  | 각 코드가 PK(Primary Key, 기본키). 이름·속성은 여기서만 정의하고 다른 시트는 코드로 참조합니다.
관계 | BOM(Bill of Materials) / AVL(Approved Vendor List) |  |  | 상품↔부품 구성, 부품↔협력사↔사내담당자 매핑. 코드만 입력하면 이름은 수식으로 자동 표시됩니다.
현황 | NPI(New Product Introduction)진행현황 / 상품별완성률 |  |  | 부품별 단계·완료율·이슈 입력 → 상품별완성률은 자동 집계(입력 없음).
이력 | ECN(Engineering Change Notice)변경이력 |  |  | 사양·제조사·SW 버전 변경 기록. 승인 시 품목마스터의 리비전도 함께 올립니다.
참조 | 코드표 |  |  | 드롭다운 목록. 값을 추가하려면 해당 열 아래에 이어서 입력합니다.
셀 색상 범례
연노랑 | 직접 입력하는 셀
연파랑 | PK(기본키) 코드 셀 — 반드시 마스터에 먼저 등록된 코드를 사용
회색 | 수식 셀 — 수정 금지. '※미등록'이 표시되면 해당 코드가 마스터에 없다는 뜻
품번 체계
CV-### | 커버 (000=어셈블리, 001~=커버, 010~=폼, 020~=라벨)
CT-### | 컨트롤러 (000=어셈블리, 001=본체 아세이, 002~=부속품)
PK-### | 포장 (000=어셈블리, 001~003=포장방식 사양, 010~=포장재) ※ 여기서 PK는 Packaging의 약자입니다
SW-### | APP/서버 (버전은 리비전 열에 기록, 리전은 별도 품번)
규칙 | 같은 부품이면 상품이 달라도 같은 품번. 사양이 바뀌면 Rev.(리비전) 업 + ECN 기록. 완전히 다른 부품이면 새 품번 발급.
3. 시트별 용도와 역할 (입력자 / 관리자 / 조회자)
역할은 세 가지로 나눕니다. 입력자 = 데이터를 넣는 사람, 관리자(오너) = 구조와 코드 체계를 지키게 하는 책임자, 조회자 = 보기만 하는 사람. 작은 조직에서는 한 사람이 여러 역할을 겸해도 됩니다. 이 표는 나중에 내부 툴을 만들 때 그대로 권한(역할) 설계가 됩니다.
시트 | 한 줄 용도 |  | 입력자 |  |  | 관리자(오너) |  | 주요 조회자
상품마스터 | 우리가 만드는 상품 목록 |  | 상품기획 / PM |  |  | PM |  | 전원
품목마스터 | 모든 부품의 사전. 품번·사양·리비전 |  | 각 부품 담당 개발자 |  |  | 품번 관리자 1명 (개발팀장 또는 구매) |  | 전원
BOM | 상품별로 어떤 부품이 몇 개 들어가는지 |  | 상품 담당 개발자 / PM |  |  | PM |  | 구매, 생산, 품질
협력사마스터 | 거래 제조사 목록·연락처 |  | 구매 |  |  | 구매 |  | 개발, 품질
담당자마스터 | 사내 담당자 목록 |  | 관리팀 |  |  | PM 또는 관리팀 |  | 전원
AVL | 부품↔제조사↔사내담당자 매핑, 승인 여부 |  | 구매 (승인상태는 품질/개발과 협의) |  |  | 구매 |  | 개발, PM, 생산
NPI진행현황 | 부품별 개발 단계·완료율·이슈 |  | 각 부품 담당자가 매주 본인 행 갱신 |  |  | PM |  | 경영진, 전 팀
상품별완성률 | 자동 집계 대시보드 (입력 없음) |  | - |  |  | - |  | 경영진, PM (주간회의용)
ECN변경이력 | 사양·제조사·SW버전 변경 기록 |  | 변경을 요청한 담당자 |  |  | PM 또는 품질 (승인자) |  | 구매, 생산, 협력사
코드표 | 드롭다운 값 정의 |  | - |  |  | 품번 관리자 |  | -
4. 실제 운영 흐름
아래 도면은 왼쪽에서 오른쪽으로 읽습니다. 각 박스는 '역할 → 사용 시트' 입니다. ④에서 변경이 승인되면 ①의 품목마스터로 돌아가 리비전을 올립니다.
| ① 기준정보 세팅 |  | ② 상품 시작 |  |  | ③ 매주 반복 |  | ④ 변경 발생 시
| 최초 1회 · 이후 신규 부품 발생 시 |  | 상품 개발 착수 시 |  |  | 주간 운영 |  | 사양 · 제조사 · SW버전 변경
| 품번 관리자 → 코드표 · 품목마스터 체계 확정 |  | PM → 상품마스터 등록 |  |  | 부품 담당자 → NPI진행현황 자기 행 갱신(단계·완료율·이슈) |  | 담당자 → ECN변경이력 작성
|  | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶
| ▼ |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼
| 구매 → 협력사마스터 |  | PM + 개발자 → BOM 작성 |  |  | PM → 상품별완성률로 주간회의 진행 |  | PM / 품질 → ECN 승인
| ▼ |  | ▼ |  |  | ▼ |  | ▼
| 관리팀 → 담당자마스터 |  | 구매 → AVL(제조사·담당자 매핑) |  |  | 경영진 → 상품별완성률 조회 |  | 품번 관리자 → 품목마스터 Rev. 업 (①로 복귀)
| ▼ |  | ▼ |  |  |  |  | ▼
| 담당자가 새 부품 요청 → 품번 관리자가 발급 (발급자는 1명) |  | PM → NPI진행현황에 상품×부품 행 생성 |  |  |  |  | 구매 → 협력사에 변경 통보
◀────────── ④ ECN 승인 → ① 품목마스터 Rev.(리비전) 갱신 · ② BOM/AVL 반영 (변경 사항은 항상 마스터로 되돌아와 반영됩니다) ──────────
① 기준정보 | 품번 관리자가 품목마스터·코드표 체계를 잡고, 구매가 협력사마스터를 채웁니다. 이후 새 부품이 필요하면 담당자가 요청하고 품번 관리자가 품번을 발급합니다. 품번을 아무나 만들면 중복·혼선이 생기므로 발급자는 1명이 원칙입니다.
② 상품 시작 | PM이 상품마스터에 등록하고 개발자와 함께 BOM을 짭니다. 구매가 BOM을 보고 AVL에 제조사·사내담당자를 붙입니다. PM은 NPI진행현황에 상품×부품 행을 만들어 담당자를 지정합니다.
③ 매주 반복 | 각 부품 담당자가 NPI진행현황에서 자기 행의 단계·완료율(0~1)·이슈를 갱신합니다. PM은 상품별완성률 시트를 열어 주간회의를 진행합니다. 이 시트가 '대시보드' 역할입니다.
④ 변경 발생 | 담당자가 ECN을 적고 PM/품질이 승인하면 품번 관리자가 품목마스터 리비전을 올립니다. 구매는 ECN을 보고 협력사에 변경을 전달합니다.
5. 초기 운영 제안
역할 배정 | 처음에는 PM 1명이 상품마스터·BOM·ECN 오너, 구매 1명이 협력사마스터·AVL 오너, 나머지 담당자는 NPI진행현황에서 자기 행만 입력하는 구조가 가장 단순합니다.
툴 전환 시점 | 입력하는 사람이 많아질수록 코드 오타·중복이 늘어납니다. 그 시점이 DB(Database) + 내부 툴로 넘어가야 하는 신호이며, 위 3번 표의 입력자/관리자/조회자가 그대로 권한 설계가 됩니다.
완성률 | 현재는 부품 완료율의 단순 평균입니다. 부품별 중요도를 반영하려면 NPI진행현황에 '가중치' 열을 추가하고 SUMPRODUCT 수식으로 바꾸면 됩니다.
6. 관계형 DB(Database) 이행 시 매핑
테이블 | 시트 1개 = 테이블 1개. 회색(수식) 열은 테이블에 넣지 않고 JOIN으로 대체합니다.
PK (Primary Key) | 상품마스터.상품코드 / 품목마스터.품번 / 협력사마스터.협력사코드 / 담당자마스터.담당자ID / ECN변경이력.ECN번호
복합 PK | BOM(상품코드, 품번) / AVL(품번, 협력사코드) / NPI진행현황(상품코드, 품번)
FK (Foreign Key) | BOM.상위품번 → 품목마스터.품번(자기참조) · AVL.사내담당자ID → 담당자마스터 · 상품마스터.PM → 담당자마스터 · ECN변경이력.요청자ID/승인자ID → 담당자마스터
코드표 | 각 열을 ENUM 또는 별도 lookup 테이블로 변환합니다.
※ 예시 데이터 | 비고란에 '예시 데이터/예시'로 표시된 행은 형식 참고용입니다. 실제 데이터로 덮어쓰세요. 단가는 0으로 비워두었습니다.

## 상품마스터
상품코드 | 상품명 | 상품군 | 상태 | 출시목표일 | PM(담당자ID) | PM 이름 | 커버 분리수 | 비고
MAT-001 | 에어매트리스 A (커버 2분리) | 에어매트리스 | 개발 | 2026-12-01 | E-001 | 김OO | 2 | 예시 데이터
MAT-002 | 에어매트리스 B (커버 3분리) | 에어매트리스 | 기획 | 2027-03-01 | E-001 | 김OO | 3 | 예시 데이터 (BOM 미작성)

## 품목마스터
품번 | 품명 | 대분류 | 중분류 | 품목구분 | 규격/사양 | 단위 | 리비전 | 사양서/도면 링크 | 특징/메모 | 등록일
CV-000 | 커버 어셈블리 | 커버 | 어셈블리 | 어셈블리 | 커버1~3 + 폼 + 라벨 조립품 | SET | A |  | 제품별 커버 분리 수 상이(2~3)
CV-001 | 커버1 (상판) | 커버 | 커버 | 부품 | 예: 니트 원단, 규격 입력 | EA | A
CV-002 | 커버2 (하판) | 커버 | 커버 | 부품 |  | EA | A
CV-003 | 커버3 (측면) | 커버 | 커버 | 부품 |  | EA | A |  | 3분리 제품에만 사용
CV-010 | 폼 | 커버 | 폼 | 부품 | 예: 밀도/두께 입력 | EA | A
CV-020 | 로우라벨 (법정표시) | 커버 | 라벨 | 부품 |  | EA | A |  | KC/세탁표시 등
CV-021 | 로고라벨 | 커버 | 라벨 | 부품 |  | EA | A
CT-000 | 컨트롤러 어셈블리 | 컨트롤러 | 어셈블리 | 어셈블리 | 컨트롤러 본체 + 부속품 세트 | SET | A
CT-001 | 컨트롤러 아세이 (윈도우커버라벨 포함) | 컨트롤러 | 본체 | 부품 | 아세이 버전은 리비전으로 관리 | EA | A |  | 윈도우커버라벨 사양 변경 시 리비전 업
CT-002 | 어댑터 | 컨트롤러 | 전원 | 부품 | 예: 12V 2A | EA | A |  | 인증(KC) 여부 확인
CT-003 | 에어호스 | 컨트롤러 | 배관 | 부품 | 예: 길이/내경 | EA | A
CT-004 | 매뉴얼 | 컨트롤러 | 문서 | 문서 |  | EA | A |  | 언어/버전 관리
CT-005 | IoT Stick | 컨트롤러 | 통신 | 부품 | 예: Wi-Fi/BLE | EA | A |  | FW 버전은 ECN으로 추적
CT-006 | 컨트롤러 포장박스 | 컨트롤러 | 포장재 | 포장재 |  | EA | A
PK-000 | 완제품 포장 어셈블리 | 포장 | 어셈블리 | 어셈블리 | 포장방식 + 박스 + 비닐 | SET | A
PK-001 | 포장방식 A | 포장 | 포장사양 | 포장사양 | 예: 롤팩(압축) | - | A |  | 포장 방식은 사양 품목으로 관리
PK-002 | 포장방식 B | 포장 | 포장사양 | 포장사양 | 예: 평판 박스 | - | A
PK-003 | 포장방식 C | 포장 | 포장사양 | 포장사양 |  | - | A
PK-010 | 완제품 포장박스 | 포장 | 박스 | 포장재 | 예: 외경 규격 | EA | A
PK-011 | 포장비닐 | 포장 | 비닐 | 포장재 |  | EA | A
SW-000 | APP/서버 세트 | APP | 어셈블리 | 어셈블리 | 앱 + 서버 구성 | SET | A
SW-001 | Android 앱 | APP | 모바일앱 | 소프트웨어 | 버전은 리비전에 기록 | - | 1.0.0
SW-002 | iOS 앱 | APP | 모바일앱 | 소프트웨어 |  | - | 1.0.0
SW-003 | 서버 - KR 리전 | APP | 서버 | 소프트웨어 |  | - | 1.0.0
SW-004 | 서버 - US 리전 | APP | 서버 | 소프트웨어 |  | - | 1.0.0 |  | 해외 출시 시 사용

## BOM
상품코드 | 레벨 | 상위품번 | 품번 | 품명 | 소요량 | 단위 | 필수여부 | 대체품번 | 비고
MAT-001 | 1 |  | CV-000 | 커버 어셈블리 | 1 | SET | 필수 |  | 레벨1 = 완제품 직속
MAT-001 | 2 | CV-000 | CV-001 | 커버1 (상판) | 1 | EA | 필수
MAT-001 | 2 | CV-000 | CV-002 | 커버2 (하판) | 1 | EA | 필수
MAT-001 | 2 | CV-000 | CV-010 | 폼 | 1 | EA | 필수
MAT-001 | 2 | CV-000 | CV-020 | 로우라벨 (법정표시) | 1 | EA | 필수
MAT-001 | 2 | CV-000 | CV-021 | 로고라벨 | 1 | EA | 필수
MAT-001 | 1 |  | CT-000 | 컨트롤러 어셈블리 | 1 | SET | 필수
MAT-001 | 2 | CT-000 | CT-001 | 컨트롤러 아세이 (윈도우커버라벨 포함) | 1 | EA | 필수
MAT-001 | 2 | CT-000 | CT-002 | 어댑터 | 1 | EA | 필수
MAT-001 | 2 | CT-000 | CT-003 | 에어호스 | 2 | EA | 필수 |  | 좌/우 2개
MAT-001 | 2 | CT-000 | CT-004 | 매뉴얼 | 1 | EA | 필수
MAT-001 | 2 | CT-000 | CT-005 | IoT Stick | 1 | EA | 옵션 |  | IoT 모델만
MAT-001 | 2 | CT-000 | CT-006 | 컨트롤러 포장박스 | 1 | EA | 필수
MAT-001 | 1 |  | PK-000 | 완제품 포장 어셈블리 | 1 | SET | 필수
MAT-001 | 2 | PK-000 | PK-001 | 포장방식 A | 1 | - | 필수 | PK-002 | 포장방식 A 기본, B 대체 가능
MAT-001 | 2 | PK-000 | PK-010 | 완제품 포장박스 | 1 | EA | 필수
MAT-001 | 2 | PK-000 | PK-011 | 포장비닐 | 1 | EA | 필수
MAT-001 | 1 |  | SW-000 | APP/서버 세트 | 1 | SET | 필수
MAT-001 | 2 | SW-000 | SW-001 | Android 앱 | 1 | - | 필수
MAT-001 | 2 | SW-000 | SW-002 | iOS 앱 | 1 | - | 필수
MAT-001 | 2 | SW-000 | SW-003 | 서버 - KR 리전 | 1 | - | 필수 |  | KR 리전

## 협력사마스터
협력사코드 | 협력사명 | 유형 | 국가 | 담당자명 | 연락처 | 이메일 | 주요취급품목 | 비고
V-001 | OO텍스타일 | 제조 | KR | 홍OO | 02-000-0001 | a@vendor.com | 커버 원단/봉제 | 예시 데이터
V-002 | OO폼 | 제조 | KR | 강OO | 02-000-0002 | b@vendor.com | 폼 | 예시 데이터
V-003 | OO전자 | OEM/ODM | CN | 왕OO | +86-000 | c@vendor.com | 컨트롤러/어댑터/IoT | 예시 데이터
V-004 | OO패키지 | 인쇄 | KR | 송OO | 031-000-0004 | d@vendor.com | 박스/라벨/매뉴얼 | 예시 데이터
V-005 | (자체개발) | 소프트웨어 | KR | - | - | - | 앱/서버 | 예시 데이터

## 담당자마스터
담당자ID | 이름 | 부서 | 직책 | 이메일 | 연락처 | 비고
E-001 | 김OO | 상품기획 | PM | pm@company.com | 010-0000-0001 | 예시 데이터
E-002 | 이OO | 커버개발 | 과장 | cover@company.com | 010-0000-0002 | 예시 데이터
E-003 | 박OO | H/W개발 | 차장 | hw@company.com | 010-0000-0003 | 예시 데이터
E-004 | 최OO | S/W개발 | 팀장 | sw@company.com | 010-0000-0004 | 예시 데이터
E-005 | 정OO | 구매/포장 | 대리 | pkg@company.com | 010-0000-0005 | 예시 데이터

## AVL
품번 | 품명 | 협력사코드 | 협력사명 | 사내담당자ID | 사내담당자 | 승인상태 | 리드타임(일) | MOQ | 단가 | 통화 | 승인일 | 비고
CV-001 | 커버1 (상판) | V-001 | OO텍스타일 | E-002 | 이OO | 승인 | 30 | 500 | 0 | KRW | 2026-08-01 | 예시 데이터
CV-002 | 커버2 (하판) | V-001 | OO텍스타일 | E-002 | 이OO | 승인 | 30 | 500 | 0 | KRW | 2026-08-01 | 예시 데이터
CV-010 | 폼 | V-002 | OO폼 | E-002 | 이OO | 샘플평가 | 21 | 300 | 0 | KRW |  | 예시 데이터
CV-020 | 로우라벨 (법정표시) | V-004 | OO패키지 | E-002 | 이OO | 승인 | 10 | 1000 | 0 | KRW | 2026-08-10 | 예시 데이터
CV-021 | 로고라벨 | V-004 | OO패키지 | E-002 | 이OO | 승인 | 10 | 1000 | 0 | KRW | 2026-08-10 | 예시 데이터
CT-001 | 컨트롤러 아세이 (윈도우커버라벨 포함) | V-003 | OO전자 | E-003 | 박OO | 샘플평가 | 60 | 1000 | 0 | USD |  | 예시 데이터
CT-002 | 어댑터 | V-003 | OO전자 | E-003 | 박OO | 승인 | 45 | 1000 | 0 | USD | 2026-07-15 | 예시 데이터
CT-003 | 에어호스 | V-003 | OO전자 | E-003 | 박OO | 승인 | 45 | 2000 | 0 | USD | 2026-07-15 | 예시 데이터
CT-004 | 매뉴얼 | V-004 | OO패키지 | E-003 | 박OO | 후보 | 7 | 1000 | 0 | KRW |  | 예시 데이터
CT-005 | IoT Stick | V-003 | OO전자 | E-004 | 최OO | 샘플평가 | 60 | 500 | 0 | USD |  | 예시 데이터
CT-006 | 컨트롤러 포장박스 | V-004 | OO패키지 | E-005 | 정OO | 승인 | 14 | 1000 | 0 | KRW | 2026-08-05 | 예시 데이터
PK-010 | 완제품 포장박스 | V-004 | OO패키지 | E-005 | 정OO | 승인 | 14 | 500 | 0 | KRW | 2026-08-05 | 예시 데이터
PK-011 | 포장비닐 | V-004 | OO패키지 | E-005 | 정OO | 후보 | 14 | 1000 | 0 | KRW |  | 예시 데이터
SW-001 | Android 앱 | V-005 | (자체개발) | E-004 | 최OO | 승인 | 0 | 0 | 0 | - |  | 자체개발
SW-002 | iOS 앱 | V-005 | (자체개발) | E-004 | 최OO | 승인 | 0 | 0 | 0 | - |  | 자체개발
SW-003 | 서버 - KR 리전 | V-005 | (자체개발) | E-004 | 최OO | 승인 | 0 | 0 | 0 | - |  | 자체개발

## NPI진행현황
상품코드 | 품번 | 품명 | 담당자ID | 담당자 | 개발단계 | 완료율 | 시작일 | 목표일 | 이슈상태 | 이슈내용 | 다음 마일스톤 | 최종업데이트 | 비고
MAT-001 | CV-001 | 커버1 (상판) | E-002 | 이OO | DVT | 80% | 2026-06-01 | 2026-10-15 | 없음 |  | DVT 세탁 내구 테스트 완료 | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | CV-002 | 커버2 (하판) | E-002 | 이OO | DVT | 80% | 2026-06-01 | 2026-10-15 | 없음 |  |  | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | CV-010 | 폼 | E-002 | 이OO | EVT | 40% | 2026-07-01 | 2026-10-30 | 진행중 | 밀도 편차 발생, 2차 샘플 대기 | 2차 샘플 입고 9/20 | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | CV-020 | 로우라벨 (법정표시) | E-002 | 이OO | PVT | 90% | 2026-06-15 | 2026-09-30 | 없음 |  | 법정표시 문구 최종 검토 | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | CV-021 | 로고라벨 | E-002 | 이OO | MP(양산) | 100% | 2026-05-01 | 2026-08-30 | 해결 |  | - | 2026-08-30 | 예시
MAT-001 | CT-001 | 컨트롤러 아세이 (윈도우커버라벨 포함) | E-003 | 박OO | EVT | 50% | 2026-05-01 | 2026-11-15 | 지연 | 윈도우커버라벨 인쇄 색상 불일치 | EVT2 샘플 검증 | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | CT-002 | 어댑터 | E-003 | 박OO | MP(양산) | 100% | 2026-04-01 | 2026-07-15 | 없음 |  | - | 2026-07-15 | 예시
MAT-001 | CT-003 | 에어호스 | E-003 | 박OO | MP(양산) | 100% | 2026-04-01 | 2026-07-15 | 없음 |  | - | 2026-07-15 | 예시
MAT-001 | CT-004 | 매뉴얼 | E-003 | 박OO | 기획 | 20% | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 없음 |  | 초안 작성 | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | CT-005 | IoT Stick | E-004 | 최OO | DVT | 60% | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 진행중 | Wi-Fi 연결 안정성 개선 중 | FW 1.2 테스트 | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | CT-006 | 컨트롤러 포장박스 | E-005 | 정OO | PVT | 90% | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 없음 |  |  | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | PK-001 | 포장방식 A | E-005 | 정OO | DVT | 70% | 2026-07-01 | 2026-10-15 | 없음 |  | 낙하 테스트 | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | PK-010 | 완제품 포장박스 | E-005 | 정OO | PVT | 90% | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 없음 |  |  | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | PK-011 | 포장비닐 | E-005 | 정OO | EVT | 30% | 2026-08-01 | 2026-10-15 | 없음 |  | 협력사 선정 | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | SW-001 | Android 앱 | E-004 | 최OO | DVT | 70% | 2026-05-01 | 2026-11-15 | 없음 |  | 베타 배포 | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | SW-002 | iOS 앱 | E-004 | 최OO | DVT | 60% | 2026-05-01 | 2026-11-15 | 진행중 | 앱스토어 심사 대응 | TestFlight 배포 | 2026-09-01 | 예시
MAT-001 | SW-003 | 서버 - KR 리전 | E-004 | 최OO | PVT | 85% | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 없음 |  | 부하 테스트 | 2026-09-01 | 예시

## 상품별완성률
상품코드 | 상품명 | 상태 | 등록 부품수 | 전체 완성률 | 커버 | 컨트롤러 | 포장 | APP | 기획 | EVT | DVT | PVT | MP(양산) | 진행중/지연 이슈
MAT-001 | 에어매트리스 A (커버 2분리) | 개발 | 17 | 71.47% | 78% | 70% | 63.33% | 71.67% | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4
MAT-002 | 에어매트리스 B (커버 3분리) | 기획 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 이 시트는 전부 수식입니다. 상품마스터 · NPI진행현황에 입력하면 자동 집계됩니다. 완성률 = 해당 상품의 NPI 부품별 완료율 단순 평균(가중치 없음). 대분류별은 품번 접두어(CV/CT/PK/SW) 기준.

## ECN변경이력
ECN번호 | 일자 | 품번 | 품명 | 변경구분 | 리비전(전→후) | 변경 전 | 변경 후 | 사유 | 요청자ID | 승인자ID | 영향 상품 | 상태 | 비고
ECN-2026-001 | 2026-08-20 | CT-001 | 컨트롤러 아세이 (윈도우커버라벨 포함) | 사양변경 | A→B | 윈도우커버라벨 인쇄 실크 | 윈도우커버라벨 인쇄 UV | 색상 불일치 개선 | E-003 | E-001 | MAT-001 | 승인 | 예시 데이터

## 코드표
대분류 | 품목구분 | 개발단계 | 승인상태 | 상품상태 | 이슈상태 | 협력사유형 | 변경구분 | 필수여부
커버 | 어셈블리 | 기획 | 후보 | 기획 | 없음 | 제조 | 사양변경 | 필수
컨트롤러 | 부품 | EVT | 샘플평가 | 개발 | 진행중 | OEM/ODM | 제조사변경 | 옵션
포장 | 포장재 | DVT | 승인 | 양산 | 지연 | 소프트웨어 | 도면변경
APP | 포장사양 | PVT | 보류 | 단종 | 해결 | 인쇄 | SW버전
| 문서 | MP(양산) | 탈락 |  |  | 물류 | 포장변경
| 소프트웨어 | 단종 |  |  |  | 기타 | 기타